SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL – CORUMBÁ

PLANO DE AÇÃO EDUCACIONAL

CORUMBÁ-MS

2016

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Instituição: Núcleo de Tecnologia Educacional de Corumbá

1.2 Endereço: Rua Delamare nº 1.557, Centro, Corumbá-MS, CEP.: 79.331-040

1.3 Diretor (a): Julieta Maria Gouveia Gonzalez

1.4 Secretário (a): Aparecida Lourdes Leite

1.5 Autoria: Julieta Maria Gouveia Gonzalez

1.6 Municípios Jurisdicionados: Corumbá e Ladário-MS

1.7 Data: 16 de fevereiro de 2.016.

2. DIAGNÓSTICO

Introdução

O coletivo social tem privilegiado a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nas práticas sociais, por conta disso, a escola é a responsável em formar pessoas com fluência digital, ou seja, com autonomia para utilizar as TDIC nas diversas atividades do cotidiano.

Com vistas a atender a demanda social, foi criado o NTE como o espaço de formação continuada destinada aos professores das escolas públicas da educação básica com a finalidade de formar os professores para a utilização das TDIC na prática docente. Assim, o NTE tem como atribuição planejar, organizar e ministrar os cursos e oficinas às 10 (dez) escolas estaduais de Corumbá, 01 (uma) escola estadual indígena, 01 (uma) unidade educacional de internação (UNEI) e 02 (duas) escolas estaduais de Ladário.

As escolas estaduais dos municípios de Corumbá e de Ladário têm sido avaliadas por meio de provas institucionais, interna e externa com o intuito de produzir informações e conhecimentos acerca do desempenho de aprendizagem dos alunos das séries limítrofes inscritos nos 5º e 9º anos do ensino fundamental e estudantes do 3º ano do ensino médio da educação básica.

Com a finalidade de contextualizar o NTE e as escolas estaduais de Corumbá e de Ladário, toma-se o ano de 2013 e como base de dados o portal QEdu e elege como indicador de análise a aprendizagem do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) mediante o exame de proficiência das disciplinares escolares de Língua Portuguesa e de Matemática. Em Corumbá, o aprendizado do primeiro componente, alcançou 27% (189) dos alunos dos 5º anos e 20 % (127) dos alunos dos 9º anos estão proficientes em Língua Portuguesa; enquanto em Matemática os estudantes dos 5º anos atingiram 25% (174) e dos 9º anos alcançaram 7% (44).

No município de Ladário no ano de 2013, os alunos dos 5º anos atingiram 19% (21) e os estudantes dos 9º anos alcançaram 19% (40), em Língua Portuguesa. Por outro lado, os estudantes dos 5º e 9º anos em Matemática, 14% (16) e 6% (13), respectivamente.

Como se vê, o percentual de alunos proficientes, isto é, alunos com o aprendizado adequado em Língua Portuguesa nos municípios referenciados os números percentuais ficaram no intervalo de 19% a 27% enquanto que em Matemática ficou entre 6% e 7% nos dois municípios. Diante desse quadro as escolas precisam investir em estratégias de ensino que favoreçam a mediação entre o conhecimento e o aluno para que construam e/ou [re] formulem os conhecimentos acerca dos conteúdos a serem estudados.

3. INFRAESTRUTURA

.

Quanto ao espaço físico, este núcleo iniciou suas atividades em salas do prédio Espaço Educacional cedidas pela prefeitura municipal de Corumbá no período de 1998 a 2003 (fim da parceria entre o Estado e o Município). Nesse último ano o NTE saiu do Espaço Educacional e foi transferido os equipamentos para uma sala nas dependências do Instituto Luiz de Albuquerque.

No segundo semestre do ano de 2003 o NTE foi transferido para as dependências da Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros e lá desenvolveu suas atividades até o ano de 2005 onde foi retomada a parceria entre o Estado e o Município quando o NTE retornou ao Espaço Educacional com a equipe de professores multiplicadores do estado e do município até o ano de 2010 quando foi homologada a criação do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTEM).

Em 2011 houve a parceria da União com o Município e foi instalado o Instituto Federal de Educação nas dependências do Espaço Educacional que também abriga outras repartições como o Conselho Municipal de Educação, Núcleo Municipal de Tecnologia.

Diante desse quadro, o NTE Estadual conta com uma sala para direção e secretária, uma sala para os professores multiplicadores, um laboratório, uma copa e dois sanitários de uso coletivo, sendo um masculino e feminino.

Quanto à disponibilidade de equipamentos, o NTE conta com:

- 07 Computadores (03 un. do pregão 38/2006; 02 un. do pregão 83/2008; e, 01 un. 2002 da SED);

- 05 gabinetes com função multiterminal com três monitores do pregão 83/2008;

- 10 Desktops com um monitor dos pregões 23/2012=05 un.; 83/2008= 01 un.; e, 38/2006=03 e 51/2007=01 un.).

Quanto à necessidade precisamos de:

- aumento da memória para a utilização de três monitores para um gabinete dos pregões nº 38/2066 e 83/2008;

- aumento da velocidade de Internet Banda Larga para atender simultaneamente a navegação e a realização de atividades em plataformas e/ou ambientes virtuais;

- reposição de microcomputadores por serem antigos e não terem capacidade de memória para serem utilizados sincronicamente.

4. PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS

| Servidor | Formação | Atuação |
| --- | --- | --- |
| Julieta Maria Gouveia Gonzalez | Formação de Psicólogo e Licenciatura em Psicologia | Diretora |
| Aparecida Lourdes Leite | Formação de Professores Magistério | Assistente administrativo/Secretária |
| Augusto César de Moraes | Licenciatura Plena em História | Professor Multiplicador |
| Eduardo Henrique Oliveira da Silva | Licenciatura Plena em Matemática | Professor Multiplicador |
| Lydiane Maria Andrade Rocha Rondon | Licenciatura Plena em Biologia | Professora Multiplicadora |
| Mishelly Ocuda Henrique de Lima Tinôco | Licenciatura Plena em Pedagogia | Professora Multiplicadora |
| Renato Baltazar dos Santos | Licenciatura Plena em Matemática | Técnico de suporte |
| Edinar Aparecida de Arruda | Ensino Médio | Agente de limpeza |

5. JUSTIFICATIVA

O Plano de Ação (PA) de 2.016 é constituído por um rol de ações que serão desenvolvidas pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de Corumbá-MS durante o ano em curso com o intuito de sistematizar as ações e as formações técnico-pedagógicas com a utilização das tecnologias e recursos midiáticos no ambiente escolar.

Este PA parte do pressuposto que o planejamento é um processo voltado para a organização de ações que permitam a consecução de objetivos educacionais. Desse modo, o PA é “um documento escrito que materializa um determinado momento de um planejamento. É a apresentação, de forma organizada, de um conjunto de decisões” (MASETTO, 1997, p. 86).

Diante disso, o NTE planejou as ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2.016, na rede de Escolas Estaduais (EE) de MS com a finalidade de organizar, manter os equipamentos em funcionamento e ministrar as atividades de formação continuada aos professores regentes, professores gerenciadores das Salas de Tecnologia (STE) instaladas nas doze EE, Escola Indígena e UNEI, bem como dos demais profissionais que atuam na educação, em conformidade com o Art. 13 da Resolução/SED n° 2.491, de 08/12/2011.

Assim, este PA tem como objetivo elaborar propostas e ministrar cursos e/ou oficinas técnico-pedagógicas com a utilização das tecnologias e dos recursos midiáticos nas atividades administrativas e didáticas das escolas estaduais dos municípios de Corumbá e  Ladário.

6. MARCO REFERENCIAL (MISSÃO)

O Núcleo de Tecnologia Educacional de Corumbá concebe a tecnologia educacional como estratégia de ensino porque a constitui como mediadora do processo de aprendizagem entre o sujeito e o objeto de estudos. Em vista disso, temos o intuito de realizar formação continuada com a adoção das tecnologias digitais na prática docente dos professores da educação básica das escolas públicas estaduais dos municípios de Corumbá e Ladário.

7. VISÃO

O NTE é concebido como estruturas físicas e descentralizadas que servirão “de apoio ao processo de informatização das escolas” públicas existentes no País (DIRETRIZES PROINFO, 1997, p. 8) e constituirão em centros de formação de professores, bem como servirão de “apoio técnico e pedagógico a incorporação das novas tecnologias pelas escolas” (REVISTA TEMA, 1997, p. 1).

Assim, o Estado de Mato Grosso do Sul mediante as instalações dos NTE nos municípios sede e outros jurisdicionados tem oferecido e ministrado os cursos que compõem o PROINFO em conformidade com o Art. 3º que preceituou que é de competência do NTE, “desenvolver ações voltadas a formação continuada dos profissionais da educação” (DECRETO nº 12.437, de 31/10/2007, Art. 3º, item II).

Com efeito, no momento presente, o NTE tem cumprido com as atribuições que privilegiam a formação continuada dos professores da rede estadual de ensino. O reconhecimento será entender o NTE como espaço de formação, estudos e um centro de produção de conhecimento científico com o tema tecnologias educacionais na região servindo de base para as demais instituições.

8. DIMENSÕES

| 8.1 DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | AÇÃO |  | OBJETIVO |  | ENVOLVIDOS |  | ESTRATÉGIAS |  | RECURSOS NECESSÁRIOS |  | CRONOGRAMA | RESULTADOS ESPERADOS |
| 01 | Visita à escola |  | Propor a participação do NTE na Jornada Pedagógica. |  | Equipe NTE, direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. |  | Exposição dialogada das atividades promovidas pelo NTE em conjunto com as unidades escolares. |  | -Humanos: Direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. -Materiais: projetor multimídia |  | 12/02/2016 a 17/02/2016 | Agendar com a direção escolar a participação do NTE na Jornada Pedagógica. |
| 02 | NTE Itinerante |  | Promover a integração do núcleo no espaço escolar visando a disseminação das tecnologias nas práticas didáticas. |  | Direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. |  | Reunião e palestra bimestral nas unidades escolares para apresentar as atribuições e atividades desenvolvidas pelo NTE e pela escola com um tema referente às TDIC. |  | -Humanos: Direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. -Materiais: projetor multimídia |  | 15/03/2016, período vespertino, das 13h30min às 17h. Bimestral | Divulgação do trabalho do núcleo e das atividades desenvolvidas pela escola. |
| 03 | Ciclo de visitas |  | Acompanhar sistematicamente as atividades desenvolvidas pelas unidades escolares |  | Direção, coordenação e PROGETEC. |  | Verificação das tarefas desenvolvidas no mês por meio de diálogo, registros e orientações para a utilização da STE e dos recursos midiáticos |  | -Humanos: Professor multiplicador e PROGETEC. -Materiais: microcomputadores |  | I ciclo: 28/03 a 01/04/2016. II ciclo: 25/04 a 29/04/2016 III ciclo: 18/05 a 25/05/2016 IV ciclo: 27/06 a 01/07/2016 V ciclo: 26/09 a 30/09/2016 VI ciclo: 24/10 a 31/10/2016 VII ciclo: 28/11 a 02/12/2016. | Resolução das dificuldades no desempenho das atividades do PROGETEC para que gerenciem com qualidade a utilização das TDIC no espaço escolar. |
| 04 | Sessão de estudos |  | Oferecer formação continuada aos professores multiplicadores e PROGETEC para a utilização das tecnologias e recursos midiáticos nas atividades pedagógicas. |  | Professores multiplicadores e PROGETEC. |  | Grupo de estudos, oficinas formativas, debates e seminário. |  | -Humano: Professores multiplicadores e PROGETEC. -Materiais: microcomputadores, máquina fotográfica, laptop, dispositivos móveis e projetor multimídia. |  | I sessão estudos: 03/03/2016 II sessão de estudos: 07/04/2016 III sessão de estudos: 15/06/2016 IV sessão de estudos: 13/09/2016 V sessão de estudos: 06/10/2016 VI sessão de estudos: 10/11/2016. | Aperfeiçoamento das habilidades e competências da equipe do NTE e PROGETEC referentes ao uso das TDIC na prática docente. |
| 05 | EXPOTEC |  | Divulgar os trabalhos desenvolvidos com as tecnologias e mídias digitais à comunidade escolar (direção, coordenação, professores, alunos e familiares). |  | Equipe NTE, direção, coordenação escolar PROGETEC, professores regentes e alunos. |  | Exposição de trabalhos pedagógicos com a utilização das tecnologias e mídias digitais com a interação e interatividade dos visitantes |  | -Humano: Professores multiplicadores, PROGETEC, professores regentes e alunos. -Materiais: microcomputadores, máquina fotográfica, laptop, dispositivos móveis e projetor multimídia. |  | 22/08/2016 | O reconhecimento, pela comunidade escolar dos projetos e atividades desenvolvidas durante o ano. |
| 06 | Suporte técnico |  | Conservar e manter em funcionamento os microcomputadores da secretaria escolar e da STE. |  | Técnico de suporte e PROGETEC |  | Oficina de reparos |  | -Humanos: Professores multiplicadores, PROGETEC, professores regentes e alunos. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia |  | 01/02/206 a 22/12/2016. | A eliminação dos problemas de caráter técnico nos microcomputadores da secretaria escolar e da STE. |
| 07 | Suporte técnico |  | Utilizar com fluência os sistemas de diário de classe e de planejamento on-line |  | Técnico de suporte e PROGETEC. |  | Oficina de apropriação tecnológica |  | -Humanos: Professores multiplicadores, PROGETEC, professores regentes e alunos. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia |  | 22/02/2016 a 22/12/2016. | A habilitação dos professores regentes e coordenadores para a utilização com fluência os sistemas on-line de diário de classe e de planejamento nas atividades didático-pedagógicas. |
| 08 | Suporte ao Programa Nacional do Livro Didático |  | Assessorar a escola na solicitação, recebimento, distribuição, desfazimento e recolhimento do livro didático |  | Professores multiplicadores, PROGETEC e coordenadores pedagógicos. |  | Oficina de apropriação tecnológica do sistema do FNDE e da SED livro didático |  | -Humanos: Professores multiplicadores, PROGETEC, professores regentes e alunos. -Materiais: microcomputadores. |  | 01/02/2016 a 22/12/2016 | A habilitação do gestor da e do coordenador pedagógico dominem o preenchimento de entrega e devolução dos livros didáticos. |
| 09 | Gerenciamento das STE por meio da Wikispaces |  | Acompanhar o funcionamento e a utilização da STE e das tecnologias e recursos midiáticos existentes na escola |  | Professores multiplicadores, PROGETEC, coordenadores pedagógicos e professores regentes. |  | Acesso diário, navegação e atualização. |  | -Humanos: Professores multiplicadores e PROGETEC. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia. |  | 22/02/2016 a 22/12/2016. | Facilitar o gerenciamento da utilização da STE e dos recursos midiáticos no processo de ensino e de aprendizagem. |
| 10 | ProUca na escola 2 de Setembro |  | Aperfeiçoar a utilização do laptop na prática docente |  | Professor multiplicador que acompanha a escola, PROGETEC, coordenadores pedagógicos e professores regentes. |  | Oficinas de apropriação tecnológica e pedagógica: aplicativos do UCA; TV escola e Escola Britannica on-line na escola |  | -Humanos: Professor multiplicador que acompanha a escola, PROGETEC. -Materiais: laptop educacional UCA. |  | I e II semestres do ano em curso | A utilização fluente do laptop UCA no processo de ensino e de aprendizagem. |
| 11 | Gestão de biblioteca |  | Oferecer formação aos gestores de biblioteca das escolas estaduais |  | Professor multiplicador referência e gestores de biblioteca |  | Curso a ser realizado no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. |  | -Humanos: formador/tutor e gestor de biblioteca -Materiais: microcomputadores. |  | I semestre. | A habilitação dos gestores de biblioteca na condução das atividades pedagógicas no ambiente da biblioteca. |
| 12 | Plataforma virtual Schoology |  | Oportunizar formação continuada aos PROGTEC para que utilizem a plataforma virtual Schoology como gerenciador dos cursos e oficinas |  | A oficina será ministrada por três PROGETEC para os demais gerenciadores sob a supervisão da equipe do NTE |  | Oficina a ser realizada na plataforma virtual Schoology |  | -Humanos: Professor multiplicador que acompanha a escola, PROGETEC. -Materiais: microcomputadores. |  | 20/04/2016 | Aquisição de habilidades e competências da equipe do NTE e PROGETEC para a adoção da plataforma virtual no gerenciamento de cursos e oficinas a ser realizadas na escola. |
| 13 | Robótica na escola |  | Oferecer formação continuada a equipe do NTE e PROGETEC. |  | Professores e acadêmicos do Câmpus de Ponta Porã da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Equipe NTE e PROGETEC. |  | Curso a ser realizado no ambiente virtual de aprendizagem Moodle com encontro presencial e a distância. |  | Humanos: Professor orientador, multiplicadores e PROGETEC. -Materiais: microcomputadores e kit lego. |  | I e II semestres | Aquisição de habilidades e competências da equipe do NTE e PROGETEC para a adoção da robótica na escola na prática docente. |
| 14 | Oficina Ambiente Linux 4.0 e 50. |  | Atualizar o sistema operacional dos microcomputadores das unidades escolares e do NTE. |  | Técnico de suporte do NTE e os PROGETEC |  | Oficina de atualização do sistema operacional do Linux Educacional |  | -Humanos: Técnico de suporte e PROGETEC. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia |  | I semestre. | A atualização do sistema operacional para a utilização da tecnologia nas práticas pedagógicas. |
| 15 | Oficina: a utilização da lousa digital nas metodologias dos anos iniciais |  | Aperfeiçoar as práticas didático-metodológicas com a utilização da interface da lousa digital. |  | Equipe NTE, direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. |  | Oficina de apropriação tecnológica e pedagógica para utilizar a interface da lousa digital. |  | -Humanos: Professores multiplicadores e alunos cursistas. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia |  | I semestre. | A apropriação e utilização com fluência da lousa digital pelos cursistas. |
| 16 | Oficina: Objetos de Aprendizagem (II edição) |  | Adotar os objetos de aprendizagem na prática docente. |  | Equipe NTE, direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. |  | Oficina de apropriação tecnológica e pedagógica para utilização dos objetos educacionais. |  | -Humanos: Professores multiplicadores e alunos cursistas. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia |  | I semestre. | A apropriação e utilização pelos cursistas dos objetos de aprendizagem nas atividades didáticas. |
| 17 | Oficina de atualização do computador interativo (projetor multimídia Daruma) |  | Aperfeiçoar o manejo e a utilização do projetor multimídia |  | Técnico de suporte do NTE e os PROGETEC. |  | Oficina de apropriação tecnológica e pedagógica para utilização da tecnologia |  | -Humanos: Professores multiplicadores e alunos cursistas. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia |  | I semestre. | A apropriação e utilização pelos cursistas do computador interativo nas atividades didáticas. |
| 18 | Webinário (Seminário virtual) |  | Apropriar tecnologicamente e pedagogicamente da mídia digital nas atividades didáticas. |  | Equipe NTE e PROGETEC |  | Oficina de apropriação tecnológica e pedagógica para utilização da interface do Webinário. |  | -Humanos: Professores multiplicadores e alunos cursistas. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia. |  | I e II semestres. | A apropriação e utilização pelos cursistas do recurso digital webinário nas atividades didáticas. |
| 19 | Oficina tecnológica e interatividade (III edição) |  | Apropriar tecnologicamente e pedagogicamente das mídias digitais: applet, jogos em flash e lousa digital |  | Equipe NTE, direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. |  | Oficina de apropriação tecnológica e pedagógica para utilização das mídias na prática docente. |  | -Humanos: Professores multiplicadores e alunos cursistas. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia. |  | II semestre | A apropriação e utilização pelos cursistas da oficina tecnológica e interatividade nas atividades didáticas. |
| 20 | Aplicativos do Linux Educacional |  | Aprender a utilizar os aplicativos nas atividades didáticas. |  | Equipe NTE, direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. |  | Oficina de apropriação tecnológica e pedagógica para utilização das mídias na prática docente. |  | -Humanos: Professores multiplicadores e alunos cursistas. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia. |  | I semestre. | A apropriação e utilização pelos cursistas dos aplicativos do Linux educacional nas atividades didáticas. |
| 21 | Oficina com os aplicativos do Linux Educacional para os professores da escola indígena |  | Oportunizar formação continuada aos professores da escola estadual indígena. |  | Equipe NTE |  | Oficinas de apropriação tecnológica e pedagógica das tecnologias e mídias digitais. |  | -Humanos: Professores multiplicadores e alunos cursistas. -Materiais: microcomputadores e projetor multimídia. |  | De acordo com o calendário alternativo da escola. | A apropriação e utilização pelos cursistas dos aplicativos do Linux educacional nas atividades didáticas. |
| 22 | Curso -Escolas desenvolvimento a aprendizagem colaborativa por meio da pesquisa e autoria (previsão). |  | Proporcionar formação continuada aos PROGETEC para multiplicar aos demais professores regentes das unidades escolares. |  | Equipe NTE, PROGETEC e professores regentes. |  | Curso semipresencial no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. |  | -Humanos: Professores multiplicadores e PROGETEC. -Materiais: microcomputadores, AVA Moodle e hipertextos. |  | II semestre | Aquisição de habilidades e competências do PROGETEC na adoção da pesquisa e autoria na aprendizagem colaborativa na prática docente. |
| 23 | Oficina Mídias digitais de interatividade no processo de ensino e de aprendizagem (previsão). |  | Proporcionar formação continuada aos PROGETEC para multiplicar aos demais professores regentes das unidades escolares. |  | Equipe NTE, PROGETEC e professores regentes |  | Curso semipresencial no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. |  | Humanos: Professores multiplicadores e PROGETEC. -Materiais: microcomputadores, AVA Moodle e hipertextos. |  | II semestre | Aquisição de habilidades e competências do PROGETEC para adoção das mídias digitais e plataformas da web 2.0. nos processos de ensino e de aprendizagem. |
| 8.2 DIMENSÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | AÇÃO | OBJETIVO |  | ENVOLVIDOS |  | ESTRATÉGIAS |  | RECURSOS NECESSÁRIOS |  | CRONOGRAMA |  | RESULTADOS ESPERADOS |
| 1 | Sessão de estudos | Promover a integração e articulação dos PROGETEC com os segmentos escolares. |  | Direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. |  | Momento coletivo de estudos com os PROGETEC com o tema relações interpessoais e ética. |  | -Humanos: Direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. -Materiais: projetor multimídia |  | 10/03/2016, período vespertino, das 13h30min às 17h |  | Estabelecer um clima de colaboração e estreitamento das relações humanas. |
| 2 | I NTE Itinerante | Promover a integração e articulação dos PROGETEC com os segmentos escolares. |  | Direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. |  | Reunião e palestra para apresentar as atribuições e atividades desenvolvidas pelo NTE e pela escola com o intuito de estreitar as relações interpessoais. |  | -Humanos: Direção, coordenação, professores regentes e PROGETEC. -Materiais: projetor multimídia |  | 15/03/2016, período vespertino, das 13h30min às 17h |  | Integrar as equipes do NTE e PROGETEC na promoção de atividades |

9. CANAL DE DIVULGAÇÃO

O NTE de Corumbá tem disseminado as práticas exitosas por intermédio do (a):

- NTE Itinerante que acontece bimestralmente nas doze (12) escolas jurisdicionadas onde são destacadas as atividades didático-pedagógicas com a utilização das tecnologias digitais.

- Exposição tecnológica digital (EXPOTEC Digital) que consiste nas apresentações de atividades interativas à comunidade como resultado dos projetos desenvolvidos no interior das escolas durante o ano letivo.

- Implementação de seminários com temas específicos da utilização das tecnologias digitais na prática docente.

- Participação de eventos externos, e para o futuro, buscar-se-á difundir as experiências exitosas por meio do site institucional da SED, redes sociais e wikispaces.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O Plano de Ação é o documento que expressam as finalidades de formação de continuada dos professores gerenciadores, professores regentes e demais profissionais lotados nas unidades escolares dos municípios de Corumbá e de Ladário.

- O PA é composto por duas dimensões formativas de gestão: pedagógica e de pessoas/liderança. A primeira busca oportunizar a formação acadêmica dos docentes na adoção das TDIC como estratégias de ensino e de aprendizagem prática didático-metodológica. E a segunda busca proporcionar uma formação voltada para o desenvolvimento de equipes no aperfeiçoamento das relações interpessoais, ética e trabalho em equipe no espaço escolar.

- Espera-se com este PA a sistematização das ações técnico-pedagógicas para que as escolas conservem e mantenham em funcionamento a utilização das tecnologias e recursos midiáticos, bem como os profissionais ali lotados sejam subsidiados pelo NTE no sentido de receberem a formação continuada para a utilização das TDIC na prática docente.

11. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria de Educação a Distância. Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) Diretrizes, 1997. Disponível em:< http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/proinfo_diretrizes1.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2012.

MASETO, Marcos. Didática: a aula como centro. 3. ed. São Paulo, SP: FTD, 1997.

MATO GROSSO DO SUL. Resolução SED nº 1.328, de 9 de fevereiro de 1999. Normatiza o funcionamento dos Núcleos de Tecnologia Educacional, criados pelo Decreto nº 9.271, de 17 dezembro de 1998 e dá outras providências. Campo Grande, MS, Diário Oficial do Estado, de 10 fevereiro de 1999. Disponível em:< http://ww1.imprensaoficial.ms.gov.br/pdf/DO4956_10_02_1999.pdf>. Acesso em: 2 jul.2012.

REVISTA TEMA. O novo ABC. 1997. Disponível em:< http://www1.serpro.gov.br/publicacoes/tema/162/materia11.htm>. Acesso em: 25 jul. 2012.

Portal de dados quantitativos educacionais desenvolvido pelo Meritt e Fundação Lemann. Disponível em:< http://www.qedu.org.br/brasil/ideb> Acesso em: 16 fev. 2016.